## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO
Tareas a realizar | SEMANA 1 | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16
| 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
FASE DE INICIO
Propuestas para el proyecto | bar: 9
Desarrollo de Historias de usuario | bar: 12 to 16
Desarrollo de juego de Suma | bar: 19 to 23
Desarrollo de Informe | bar: 26 to 29
Hito 1: Entregable #1 | bar: 30
FASE DE ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Revisión y correcciones | bar: 3 to 7
Desarrollo de Login de Alumnos | bar: 10 to 14
Desarrollo de juego de Resta | bar: 17 to 18
Desarrollo de Informe | bar: 19 to 27
Hito 2: Entregable #2 | bar: 14
FASE DE CONSTRUCCIÓN
Desarrollo de Vista para profesores | bar: 31 to 4
Desarrollo de Vista para padres | bar: 7 to 15
Desarrollo de Login de profesores | bar: 16 to 17
Desarrollo de Login de padres | bar: 18 to 25
Desarrollo de juego de Multiplicación | bar: 28 to 29
Desarrollo de Informe | bar: 30 to 1
Hito 3: Entregable #3 | bar: 28
FASE FINAL
Desarrollo de juego de División | bar: 5 to 6
Desarrollo de Informe | bar: 5 to 6
Entregable #4 | bar: 7
Desarrollo de juego de Comparación | bar: 7 to 8
Desarrollo de Informe | bar: 9
Entregable #5 | bar: 12
Colocación de producto en el servidor | bar: 13
Desarrollo de Informe Final | bar: 14
Hito 4: Entregable #6 | bar: 16